Российская Федерация

Новгородская область Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯЖЕЛБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.03.2021 № 18

с. Яжелбицы

Об оценке эффективности

реализации муниципальных программ

Яжелбицкое сельское поселение в

2020 году

В соответствии с постановлением Администрации Яжелбицкого сельского поселения от 27.04.2020 №54 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Яжелбицкого сельского поселения,
их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», Администрация Яжелбицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Яжелбицкого сельского поселения в 2020 году согласно приложению 1.

2. Главному специалисту Фоминой И.Ю. разработать предложения по муниципальным программам, ожидаемая эффективность по которым не достигнута.

3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Яжелбицкий вестник» и разместить на официальном сайте поселения в сети Интернет.

Глава сельского поселения					                    	А.И. Иванов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Яжелбицкого сельского поселения

от 01.03.2021 № 18

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год по Яжелбицкому сельскому поселению Валдайского района.

| № п/п |  | Наименование программ | Период выполнения показателей эффективности <1> | Значение показателей эффективности (баллы) |  |  |  |  | Оценка эффективности реализации программы (максим значение – 100 баллов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Актуальность программы в целом (максим значение – 5 баллов) | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой критериев оценки (максим значение – 15 баллов) | Выполнение мероприятий программы (максим значение – 25 баллов) | Уровень фактического объема финансирования программы (максим значение – 20баллов) | Уровень освоенного объема финансирования программы в целом (максим значение – 35 баллов) |  |
| ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ (80-100 балов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Муниципальная программа «Энергосбережение в Яжелбицком сельском поселении на 2018-2020 годы» |  | 2020 | 5 | 15 | 25 | 20 | 35 | Эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем. 100 |
| 2. | - Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Яжелбицкого сельского поселения на 2020-2022 годы» |  | 2020 | 5 | 15 | 25 | 20 | 35 | Эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем. 100 |
| 3 | - Муниципальная программа "Информатизация Яжелбицкого сельского поселения на 2018-2020 годы" |  | 2020 | 5 | 15 | 25 | 20 | 35 | Эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем. 100 |
| 4 | - Муниципальная программа «Реформирование и развитие муниципальной службы в Яжелбицком сельском поселении на 2018-2020 годы» |  | 2020 | 5 | 15 | 25 | 20 | 35 | Эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем. 100 |
| 5. | - Муниципальная программа "Благоустройство территории Яжелбицкого сельского поселения на 2019-2021 годы» |  | 2020 | 5 | 15 | 25 | 20 | 35 | Эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем. 100 |
| 6. | - Муниципальная программа "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных в границах населенных пунктов Яжелбицкого сельского поселения на 2019-2022 годы" |  | 2020 | 5 | 15 | 25 | 20 | 35 | Эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем. 96,2 |
| 7. | - Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Яжелбицкого сельского поселения на 2017-2020 годы» |  | 2020 | 5 | 15 | 25 | 20 | 35 | Эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем 100 |
| 8. | - Муниципальная программа "О формирование современной городской среды на территории Яжелбицкого сельского поселения на 2018-2022 годы» |  | 2020 | 5 | 15 | 25 | 20 | 35 | Эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем. 100 |
| 9. | - Муниципальная программа "Развитие территорий и поддержки территориального общественного самоуправления в Яжелбицком сельском поселении на 2019-2021 годы» |  | 2020 | 5 | 15 | 25 | 20 | 35 | Эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем. 100 |
| 10. | - Муниципальная программа "Нулевой травматизм» в Администрации Яжелбицкого сельского поселения на 2020-2022 годы» |  | 2020 | 5 | 15 | 25 | 20 | 35 | Эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем. 100 |
| 11 | - Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Яжелбицком сельском поселении на 2018-2020 годы» |  | 2020 | 5 | 15 | 25 | 20 | 35 | Умеренно эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем. 100 |